الخطة التنفيذية لوحدة القياس والتقويم

خلال الفترة 2024- 2030

| الهدف المحدد | المخرجات (محددة) | مؤشرات النجاح (قابلة للقياس) | الأنشطة الرئيسية |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ـ إنشاء وحدة لنظم تقويم الطلاب والإمتحانات كمدخل لتحسين المنظومة التعليمية وضمان جودتها | - وجود وحدة لنظم تقويم الطلاب والإمتحانات | - وحدة تقويم ونظم إمتحانات مجهزة ومعدة ومؤثثة وذات هيكل معتمد ومفعلة تحقق على ألقل 80% من أنشطتها المخططة | - أعمال مدنى – صحى – أرضيات – حوائط – أبواب وشبابيك وأعمال كهرباء مناسبة لتجهيز الوحدة لغرفة التدريب و4 غرف لبنك الأسئلة – التصحيح الإلكترونى – مدير الوحدة – أجهزة تخزين البيانات، وهذه الغرف تابعة وأساسية ضمن مكونات الوحدة |
|  |  |  | - تزويد وحدة نظم تقويم الطلاب والإمتحانات بهيكل معتمد ، وتزويدها بالأثاث المناسب ( طبقاً للأعداد الموضحة فى كشف الإحتياجات – ملحق 3) |
|  |  |  | - تزويد وحدة نظم تقويم الطلاب والإمتحانات بالبرامج المطلوبة ( طبقاً للأعداد الموضحة فى كشف الإحتياجات – ملحق 3) |
|  | ب - أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم وطلاب لديهم ثقافة تطوير نظم تقويم الطلاب | - 60% على ألأقل من هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب لديهم ثقافة تطوير نظم التقويم - توفر 5 مطويات ونشرات فى مجال تطوير نظم تقويم الطلاب والإمتحانات ( عدد 500 نسخة) - توفر دليل للطالب فى مجال تطوير نظم التقويم والإمتحانات( 1000 نسخة) | 1ـ لقاءات تعريفية لهيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بالفرق الأربعة لنشر ثقافة تطوير نظم التقييم والإمتحانات حول القواعد المنظمة للإمتحانات |
|  |  |  | 2ـ عمل بوسترات ونشرات ومطويات تعلق بأماكن بارزة بالكلية لنشر ثقافة أهمية تطوير نظم تقويم الطلاب |
|  |  |  | 3ـ نشرات شهرية حول تطور العمل بالمشروع |
|  |  |  | 4- دليل الطالب لنظم التقويم والإمتحانات( 2500 نسخة) |
|  | جـ- كوادر مدربة على أساليب التقويم والإمتحانات | - خطة تدريبية لإستيفاء متطلبات التقويم موثقة ومعلنة ومفعلة | 1ـ تحديد إحتياجات تدريبية عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتحقيق مستوى متميز لإستيفاء متطلبات التقويم |
|  |  |  | 2ـ وضع خطة تدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتحقيق المستوى المتميز لإستيفائهم لمتطلبات التقويم |
|  |  |  | 3ـ تنفيذ البرنامج التدريبى وفقاً للإطار الزمنى للخطة |

تابع الخطة التنفيذية لوحدة القياس والتقويم

| 2ـ تطوير نظم تقويم الطلاب طبقاً للمعايير الأكاديمية القياسية(NARS) | أ- أدلة بمعايير ومواصفات متطورة لتقويم الطلاب فى برامج الساعات المعتمدة متاحة لكافة الأطراف | - لوائح تقويم محدثة ومعلنة ومفعلة - أدلة للمعايير ومواصفات تقويم الطلاب واضحة - نسخة إلكترونية متوفرة لكافة الأطراف على موقع الكلية | 1ـ دراسة اللوائح والقواعد الحديثة وإختيار القواعد المتفق عليها |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2ـ دراسة وتحليل المعايير ألأكاديمية الصادرة لقطاعات التعليم التجارى والزراعى ومناقشتها وإعتمادها من مجلس الكلية |
|  |  |  | 3ـ تشكيل لجنة لإعداد أدلة لمعايير ومواصفات تقويم الطلاب ، وطباعة الدليل وتوفيره على موقع الكلية وتوزيعه على الأطراف المعنية |
|  |  |  | 4ـ توفر نسخة إلكترونية من أدلة التقويم على موقع الكلية وإعلام الأطراف المختلفة بتفعيل الموقع وشموله على الأدلة |
|  | ب- سياسة واضحة لتقويم أداء الطلاب فى ضوء اللوائح والقوانين | - سياسة واضحة لتقويم الطلاب معلنة ومفعلة - دليل للسياسات الفعالة لعضوية لجان الممتحنين ولجان المراقبة والإشراف على الإمتحانات وحدود ومسئوليات أعضائها وطرق تقييم أدائهم - جدول زمنى معلن ومفعل لعدد مرات التقويم وأساليبه وتوقيتاته | 1ـ الإطلاع على السياسات والقوانين واللوائح الفعالة للجان المسئولة عن تقويم الطلاب والإمتحانات والتعرف على الممارسات الجيدة وتحليلها ومناقشتها وصياغة نسخة للكلية وإعتمادها من المجالس الأكاديمية |
|  |  |  | 2ـ تشكيل لجنة لوضع دليل للسياسات وطباعته وتوزيعه على ألأطراف المختلفة ونشره على موقع الكلية الإلكترونى |
|  |  |  | 3ـ وضع إجراءات لمتابعة تنفيذ خطة سير الإمتحانات والتحقق من مدى شمولها وكمالها وقابليتها للتنفيذ |
|  |  |  | 4ـ جدول الإمتحانات الشفهية/ العملية/ التحريرية/ تقييم الأنشطة الطلابية المختلفة/ مشروع/ تقرير معلن على الصفحة ألإلكترونية للكلية وفى أماكن واضحة بالكلية |
|  | جـ- نظم تقويم لقياس القدرات المختلفة للطالب ترتقى بمهاراته لتوافق سوق العمل | - ورقة الأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير - امتحانات قبلية وتكوينية وتجميعية - تطوير وتحديث المقررات وفقاً لإحتياجات سوق العمل - 75% على الأقل من أعضاء هيئة التدريس ملتزمين بإجراءات وضع الإمتحان والتصحيح والمراجعة | 1ـ صياغة معايير ومواصفات ورقة الأسئلة وورش عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس على تطوير ورقة الأسئلة ومحاضرات للطلاب للتدريب على ورقة الأسئلة المطورة |
|  |  |  | 2ـ إعلام الطلاب بأهمية الإمتحانات القبلية والتكوينية، وورش عمل لهيئة التدريس على كيفية تنفيذ الإمتحانات القبلية والتكوينية، وتحليل نتائج الإختبارات لتحديد مستوى الطلاب وتنفيذ خطة لعلاج نقاط الضعف |
|  |  |  | 3ـ ورش عمل مع: - ممثلين من المجتمع لتحديد المهارات التى يتطلبها سوق العمل، - تدريب هيئة التدريس على أساليب قياس مهارات الطلاب |
|  |  |  | 4ـ صياغة القواعد المنظمة والإجراءات التنفيذية للإمتحانات والتصحيح والمراجعة وإعلانها ومتابعة تنفيذها |

تابع الخطة التنفيذية لوحدة القياس والتقويم

| 3ـ آليات متطورة لإدارة نظم التقويم والإمتحانات لضمان السرعة والدقة والشفافية والعدالة | أ- كنترول إلكترونى | - وحدة تصحيح إلكترونى - امتحانات مصححة الكترونياً - نتائج تتصف بالدقة والحيادية - 20% على الأقل من أعضاء هيئة التدريس مدربين على أعمال الكنترول الإلكترونى | 1ـ حصر وإستعراض مواصفات الأنواع المختلفة من الماسحات الضوئية المستخدمة فى تصحيح الإمتحانات إلكترونياً |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2ـ إختيار المناسب من الأجهزة طبقاً للإجراءات المنظمة وشرائها وتركيبها وتزويد وحدة نظم تقويم الطلاب والإمتحانات التى وفرتها الكلية بمبنى ألإدارة بالأجهزة المناسبة من أجهزة تصحيح – ماسحات ضوئية - حاسبات – طابعات – ماكينة تصوير – ماسح ضوئى – كاميرا – داتا شو ، مع تفعيل عمل الوحدة ( طبقاً للأعداد الموضحة فى كشف الإحتياجات – ملحق 2) |
|  |  |  | 3ـ إعداد خطة تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على أعمال الكنترول الإلكترونى |
|  |  |  | 4ـ دورات لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على أعمال الكنترول الإلكترونى كيفية إستخلاص النتائج |
|  | ب- ملفات الكترونية للطلاب | - ملفات إلكترونية لنسبة لاتقل عن 70% من الطلاب | 1ـ إنشاء نظام متكامل لأساليب التقويم لإعداد ملفات إكترونية للطلاب |
|  |  |  | 2ـ تدريب الفرق المشاركة فى إعداد الملفات الإلكترونية |
|  |  |  | 3ـ متابعة مستوى الطلاب ووضع خطة تنمية قدرات الطلاب |
|  | جـ- تطوير إستراتيجية التدريس | - تطوير طرق تدريس 70% على ألأقل من المقررات الدراسية | 1ـ وضع خطة تطوير إستراتيجية التدريس |
|  |  |  | 2ـ تعديل اللوائح الداخلية للكلية فى حالة الضرورة |
|  |  |  | 3ـ إعداد إستبيان للطلاب والأطراف المجتمعية عن مدى التطوير |
|  |  |  | 4ـ ورش عمل لمعاونى هيئة التدريس حول تطوير طرق التدريس |

تابع مهام فريق الوحدة

| 4ـ انشاء بنوك أسئلة مع التحديث المستمر لها | أ- بنوك أسئلة | - تحديد ألإطار المرجعى لبنوك الأسئلة - تدريب 70% على ألأقل من أعضاء هيئة التدريس | 1ـ إنشاء 4 بنوك للأسئلة وتشكيل فريق إدارة بنك الأسئلة |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2ـ تحديد الإطار المرجعى لفريق الإدارة ووضع خطة العمل وتحديد المدى الزمنى لها. |
|  |  |  | 3ـ إعداد قاعة تدريب مجهزة |
|  |  |  | 4ـ إعداد المواد التدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، وتدريب فرق العمل المشاركة فى إعداد البنك فى ضوء الإطار المرجعى من خلال ورش عمل (3)) |
|  | ب- إثراء بنوك الأسئلة بمفردات جديدة | - صياغة 70% من أسئلة نواتج التعلم والتحكيم على جودة بناء مفردات البنك - صياغة مفردات جديدة مع تجربتها على 70% من المقررات - تدريب 70% على ألأقل من أعضاء هيئة التدريس على مفردات بنك الأسئلة والجديد منها - تدريب 10% على ألأقل من الطلاب على أسئلة نواتج التعلم | 1ـ تحديد أنواع الأسئلة التى يمكن صياغتها لكل ناتج تعلم |
|  |  |  | 2ـ تحديد بطاقة تعريفية لكل سؤال وتقييم جودة بناء مفردات بنك الأسئلة |
|  |  |  | 3ـ إعداد نماذج إختبارات وفقاً لمعايير القياس للمقررات المختارة وتطبيق هذه النماذج |
|  |  |  | 4ـ دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس على إثراء بنوك الأسئلة، ودورات تدريية للطلاب على أسئلة نواتج التعلم(4) |
|  |  |  | 3ـ إدخال البيانات بواسطة مدخلى البيانات و تدقيق ومراجعة البيانات ومعالجتها وفقاً لأحدث النظريات |
|  |  |  | 4ـ توفير الميثاق الأخلاقى للتقويم |

تابع الخطة التنفيذية لوحدة القياس والتقويم

| 4ـ انشاء بنوك أسئلة مع التحديث المستمر لها | جـ- بنوك أسئلة تعتمد على الأسئلة الموضوعية التى تقيس المستويات العليا من المعرفة ( التحليل – التركيب – التقويم) | - تعدد مقاييس الكم والكيف المعرفى لنسبة 70% من المقررات - تدريب 70% على ألأقل من أعضاء هيئة التدريس على طرق قياس الكم والكيف المعرفى | 1ـ عقد ندوات للتدريب على طرق قياس الكم والكيف المعرفى |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2ـ وضع معايير قياس الكم والكيف المعرفى |
|  |  |  | 3ـ إستبيان الطلاب حول طرق قياس الكم والكيف المعرفى |
|  | د- قاعدة بيانات لبنوك الأسئلة | - إدراج بنوك الأسئلة ضمن قواعد بينات الكلية | 1ـ 70% من بنوك أسئلة المقررات المحددة متوفرة ضمن قواعد بيانات الكلية |
|  |  |  | 2ـ ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس لإدراج بنوك الأسئلة ضمن قواعد البيانات |
|  |  |  | 3ـ إدخال البيانات بواسطة مدخلى البيانات و تدقيق ومراجعة البيانات ومعالجتها وفقاً لأحدث النظريات |
|  |  |  | 4ـ توفير الميثاق الأخلاقى للتقويم |

تابع الخطة التنفيذية لوحدة القياس والتقويم

| 5ـ تعزيز آليات التغذية الراجعة المناسبة للطلاب عن أدائهم فى عملية التقويم بما يسهم فى رفع كفاءة منظومة التعليم والتعلم والإرتقاء بنتائجها | أ- نتائج ألإختبارات والتقويم معلنة للطلاب بشكل واضح فى الأوقات المناسبة على الموقع الإلكترونى للكلية | - وجود تغذية راجعة للطلاب - الموضوعية والشفافية فى تقييم الطلاب | 1ـ إضافة على موقع الكلية تسمح للطلاب بمعرفة نتائج التقويم والتعليق عليها |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2ـ وضع آلية لمتابعة الكونترولات ومدى إلتزام القائمين بتصحيح ومراجعة الأوراق الإمتحانية فى المواعيد المحددة وتوفر وثائق تفيد درجات التقويم الأخرى لكافة الأنشطة الطلابية |
|  |  |  | 3ـ إنشاء صندوق لتلقى تعليقات الطلاب |
|  |  |  | 4ـ إضافة على موقع الكلية تسمح للطلاب بالتعليق على البرامج والمقررات الدراسية |

تابع الخطة التنفيذية لوحدة القياس والتقويم

| 5ـ تعزيز آليات التغذية الراجعة المناسبة للطلاب عن أدائهم فى عملية التقويم بما يسهم فى رفع كفاءة منظومة التعليم والتعلم والإرتقاء بنتائجها | ب- تقارير تحليل النتائج | - تحسين نقاط الضعف الواردة فى التقارير | 1ـ تحليل نتائج التقويم وإعلانها ومناقشتها وتحديد نقاط الضعف ووضع آلية للإستفادة من نتائج التحليل فى تطوير عناصر المنظومة التعليمية والتحسين المستمر |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2ـ دورات تدريبية للمسئولين عن إدارة العمل والتنسيق |
|  |  |  | 3ـ إستبيان اراء 10% من الطلاب عن إدارة العمل لتحقيق الموضوعية فى التقييم |
|  |  |  | 4ـ نشر الإجابات النموذجية على موقع الكليةالإلكترونى |

تابع الخطة التنفيذية لوحدة القياس والتقويم

| 5ـ تعزيز آليات التغذية الراجعة المناسبة للطلاب عن أدائهم فى عملية التقويم بما يسهم فى رفع كفاءة منظومة التعليم والتعلم والإرتقاء بنتائجها | جـ- تعزيز ثقة الطلاب فى نظام التغذية الراجعة | - رضاء نسبة 50% على ألأقل من الطلاب عن نظام التغذية الراجعة | 1ـ عمل إستبيان للطلاب بعد الإمتحانات |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2ـ إستطلاع رأى أعضاء هيئة التدريس |
|  |  |  | 3ـ ضمان سرية مقدم التغذية الراجعة إن رغب |